## Gantt
Cree un diagrama de Gantt en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Softworld
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. Escriba la fecha de inicio del proyecto en la celda E2, o bien deje que la fórmula de ejemplo encuentre el valor de fecha anterior en la tabla Datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C2. |  | Fecha de inicio del proyecto: |  | 2021-08-26
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Hay un incremento de desplazamiento en la celda E3. La barra de desplazamiento se encuentra en las celdas H3 a M3. Al aumentar el valor del incremento de desplazamiento o usar la barra de desplazamiento, se incrementará la escala de tiempo del diagrama de Gantt. Si se especifica 0 en la celda E3, se restablecerá la representación del diagrama al inicio del proyecto. | Ana Maria Manrique Edilson Andres Hoyos Brayan Stiven Cortes | Incremento de desplazamiento: |  | 0
Para modificar el tipo predeterminado de marcador de hito, escriba un 0, 1 o 2 en la celda E5. El marcador correspondiente aparecerá en la celda F5. Para cambiar los marcadores, modifique el formato condicional de la celda y la tabla siguiente. Los meses de las fechas en la fila 5 se muestran a partir de las celdas H4 a BK4. No modifique estas celdas. Se actualizarán automáticamente basándose en la fecha de inicio del proyecto y el incremento de desplazamiento. Incremento de desplazamiento: la etiqueta se encuentra en la celda C4. |  | Marcador de hito: |  | 1 | 1 | agosto | [6 empty] | septiembre | [34 empty] | octubre
Las celdas H5 a BK5 contienen el número de días del mes representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifique estas celdas. Las fechas anteriores al día actual están sombreadas. | time axis 2021-08-26 to 2021-10-25
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B7 a BK7 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda H7 y continúa hasta la celda BK7. Todo el gráfico de la escala de tiempo del proyecto se genera automáticamente basándose en la categoría, la fecha de inicio y el número de días especificados en la tabla Hitos. Las fórmulas de estas celdas permiten crear la apariencia del diagrama de Gantt. No modifique estas celdas. | Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Número de días | time axis 2021-08-26 to 2021-10-25
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Especifique la información del proyecto desde la celda B8 a la celda F8. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B8 a G32. Escriba la descripción del hito, asigne una persona al elemento, escriba el progreso de la tarea como un porcentaje de finalización, indique una fecha de inicio y especifique la duración de la tarea en número de días. El diagrama de Gantt se actualizará automáticamente cuando se escriban los datos. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A33. | Cronograma de actividades
| Recopilacion de información | Brayan Cortes | 100% | 2021-08-26 | 12 | bar: 2021-08-26 to 2021-09-06
| Planteamiento del problema | Brayan Cortes Felipe Buitrago Brayan cortes | 100% | 2021-11-08 | 10 | bar: 2021-08-27 to 2021-09-06
| Levantamiento de requerimientos | Ana Manrique Daniel Pinzon | 100% | 2021-11-16 | 3 | bar: 2021-09-04 to 2021-09-06
| Construccion Primer Documento | Ana Manrique | 100% | 2021-11-16 | 6 | bar: 2021-09-02
| Formato IEEE 830 | Edilson Hoyos Felipe Buitrago | 100% | 2021-11-16 | 10 | bar: 2021-09-04 to 2021-09-14
| Bocetos Interfaces | Edilson Hoyos Daniel Pinzon | 100% | 2021-11-21 | 5 | bar: 2021-09-09 to 2021-09-14
| Bases de Datos | Edilson Hoyos Felipe Buitrago | 100% | 2021-11-26 | 9 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-22
| Diccionario de base de datos | Ana Manrique | 100% | 2021-11-26 | 3 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-15
| Modelo entidad relacion | Edilson Hoyos | 100% | 2021-11-29 | 2 | bar: 2021-09-16 to 2021-09-17
| Modelo Relacional | Brayan Cortes Daniel Pinzon | 100% | 2021-12-01 | 2 | bar: 2021-09-18 to 2021-09-19
| Desarrollo Web | Edilson Hoyos Daniel Pinzon Felipe Buitrago | 100% | 2021-12-05 | 24 | bar: 2021-09-20 to 2021-09-21
| Template | Ana Manrique Brayan Cortes Felipe Buitrago | 100% | 2021-12-05 | 3 | bar: 2021-09-22 to 2021-10-14
| Programación para el administrador del sistema | Edilson Hoyos | 100% | 2021-12-08 | 14 | bar: 2021-09-22 to 2021-09-24
| Programación para el sistema de usuario del sistema | Brayan Cortes Daniel Pinzon | 100% | 2021-12-22 | 6 | bar: 2021-09-25 to 2021-10-08
| Pruebas del software | Brayan Cortes Felipe Buitrago | 100% | 2021-12-28 | 10 | bar: 2021-10-09 to 2021-10-14
| Pruebas para calidad del software | Ana Manrique Brayan Cortes Daniel Pinzon | 100% | 2021-12-28 | 5 | bar: 2021-10-15 to 2021-10-24
| Resultado de los formatos en plantillas | Edilson Hoyos | 100% | 2022-01-02 | 3 | bar: 2021-10-15 to 2021-10-19
| Evaluación de satisfacción | Brayan Cortes | 100% | 2022-01-05 | 2 | bar: 2021-10-20 to 2021-10-22
| Entrega del software | Edilson Hoyos Daniel Pinzon Felipe Buitrago Ana Manrique Brayan Cortes | 100% | 2022-01-07 | 1 | bar: 2021-10-23 to 2021-10-24
| Entrega Final | Edilson Hoyos Daniel Pinzon Felipe Buitrago Ana Manrique Brayan Cortes | 100% | 2022-01-07 | 1 | bar: 2021-10-25
Esta es una fila vacía. | Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.
Esta fila marca la finalización de los datos de hito de Gantt. NO escriba nada en esta fila. Para agregar más elementos, inserte filas nuevas encima de esta.

## Información
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Solo tiene que especificar la descripción de las tareas, indicar el progreso como porcentaje de finalización de la tarea, especificar una fecha de inicio y escribir el número de días para completar la tarea. El diagrama de Gantt se actualizará automáticamente. Una barra de desplazamiento le permite desplazarse por la escala de tiempo. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas. Para personalizar la apariencia del gráfico, modifique los formatos condicionales. Las fechas anteriores al día actual están sombreadas en la escala de tiempo.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. Diagrama de Gantt Información Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.